Утверждаю

Директор ___________  В.Е. Мельников

План методической работы,

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС

| Мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Создание рабочей группы по разработке образовательных программ начального общего образования | Январь 2011 | Миронова Т.Е. |
| Разработка на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ № 5 | Февраль - март 2011 | Миронова Т.Е. |
| Подготовка изменений в Устав и локальные акты школы | Май 2011 | Миронова Т.Е. |
| Заседание ШМО учителей начальных классов: Изучение нормативно-правовой базы ФГОС | Октябрь 2010 | Руководитель ШМО учителей начальных классов Воробей Г.Ю. |
| Разработка плана мероприятий по повышению уровня материально-технического обеспечения учебного процесса при введении ФГОС | Октябрь 2010 | Мельников В.Е. |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающий подготовку к в ведению ФГОС НОО | Октябрь 2010 | Миронова Т.Е. |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Январь 2011 | Миронова Т.Е. |
| Приобретение меучебников и учебных пособий | Май – август 2011 | Мельников В.Е. |
| Утверждение Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ № 5 | Август 2011 | Мельников В.Е. |
| Утверждение изменений в Устав и локальные акты школы: Должностные инструкции учителя Положение о педагогическом совете Положение о Совете школы Положение о методическом объединении Положение о научно-методическом совете Положение о внутришкольном контроле | Август 2011 | Миронова Т.Е. |
| Разработка моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности младших школьников | Август 2011 | Миронова Т.Е. |
| Психологическая диагностика-исследование познавательной, мотивационной, эмоциональной и коммуникативной сферы первоклассников | Сентябрь-октябрь, май | Терехова Л.В. |
| Педагогическая диагностика учащихся первых классов | Сентябрь Декабрь Май | Терехова Л.В. |
| ШМО учителей начальных классов по теме «ФГОС. Идеология, структура». | Сентябрь 2011 | Воробей Г.Ю. |
| ШМО учителей начальных классов. Семинар-практикум «Как разработать программу внеурочной деятельности школьников». | Январь 2011 | Воробей Г.Ю. |
| Тематический контроль 1 класса «Адаптация учащихся 1 класса к обучению на первой ступени школы в условиях реализации образовательных стандартов» | Сентябрь 2011 | Администрация |
| Тематический контроль «Организация внеучебной деятельности учащихся» | Октябрь 2011 | Миронова Т.Е. |
| Тематический контроль 1класса «ФГОС: инновационность и результативность» | Май 2012 | Администрация |
| Оказание методической помощи учителям в реализации учебных программ ФГОС | В течение года | Миронова Т.Е. |
| Организация просветительской работы с родителями по разъяснению нормативных требований по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | 1 раз в триместр | Мельников В.Е. |
| Проведение индивидуальных консультаций с родителями | По мере необходимости | Воробей Г.Ю. |
| Организация работы по выполнению санитарных норм и правил в начальных классах на основе требований по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | В течение года | Мельников В.Е. |
| Организация совместной деятельности с учителями и родителями обучающихся начальных классов по созданию здоровьесберегающей среды | В течение года | Миронова Т.Е. |
| Организация работы по сохранности контингента обучающихся, в том числе при организации внеурочной деятельности, работе кружков и секций. | В течение года | Миронова Т.Е. |
| Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС НОО: - через школьный сайт - на родительских собраниях | 1 раз в месяц 1 раз в триместр | Тесёлкина Н.В. Воробей Г.Ю. |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС | 1 раз в триместр | Миронова Т.Е. |
| Консультации преподавательским и методическим составом ИПК и ППРО ТО | В течение года | Миронова Т.Е. |
| Консультации методистами ИМЦ комитета образования | В течение года | Миронова Т.Е. |